### 南京邮电大学学科楼组团5号楼、地下车库

### 耐磨固化地坪工程招标文件

一、投标人资质要求

1、参加投标的施工单位必须具有独立法人资格和符合本招标文件内容的相关资质。

2、资质条件：营业执照、税务登记证、品牌授权代理证明。

3、在2012年1月1日以来，7000㎡以上类似耐磨固化地坪的工程实例及相关证明材料资料。

4、产品要求：本工程对骨料、固化剂有品牌要求，投标单位应在以下品牌范围中选择其中一种：

骨料品牌：品质相当于富斯乐，西卡，德腾；

固化剂品牌：品质相当于安斯福妙乐，德腾，力石伯乐。

二、招标范围

1、工程范围：学科楼5号楼一~四层实训车间地面，学科楼地下车库地面。

2、工程量：约7000㎡（见附件，最终按实际完成合格工程量结算）

3、工期：30日历天，且须配合土建承包单位的进度施工。

三、投标报价说明

1、投标人应按照招标文件的要求认真填写投标书。每一个单项工程投标人只允许有一个投标总价，任何有选择报价的投标文件将不予接受。工程量清单报价表中的投标总价必须与投标书中的投标报价一致。

2、本工程采用工程量清单报价形式，投标人应按招标人提供的工程报价单编制投标报价。

3、本次招标的单价为包含人工、材料、机械、管理费、利润、措施费、规费、税金等直至验收合格交付使用的一切费用以及维保期内的维保费用，一旦中标，不再进行调整。合同方式采用固定单价合同，除合同专用条款约定的情况外不调整。投标人应根据本招标文件的规定、市场生产要素价格水平及其走势、投标人自身的管理水平和实力，投标人为本招标工程准备的施工组织设计和由这些因素决定的投标人之于本招标工程的成本水平等，准备自己的投标价格。本工程施工过程中不接受任何形式的调价函。

4、工程量清单报价表中的投标总价必须与投标书中的投标报价一致，分部分项工程量清单计价表中综合单价报价必须与分部分项工程量综合单价分析表计算报价相一致。

四、技术要求

1、耐磨固化地坪做法：面层为金属骨料耐磨地坪(骨料含量不小于4kg/平米 )；面层上刷进口固化剂。混凝土（C30，50厚）摊铺振捣由土建总承包单位施工，地面面层施工由地坪施工单位施工。

2、材料品牌要求：

（1）骨料品牌：品质相当于富斯乐，西卡，德腾。

（2）固化剂品牌：品质相当于安斯福妙乐，德腾，力石伯乐。

3、材料及技术要求：

（1）混凝土密封固化剂采用进口偏硅酸盐液体密封固化剂，产品无刺激性气味、无毒、环保，要符合国家VOC相关标准，具有LEED环保认证，提供相关检测报告。

（2）耐磨层厚度不小于2.0mm， 28d抗压强度不小于40MPa，28d抗折强度不小于10MPa莫氏硬度不低于8，耐磨度不低于6.3。

（3）表面平滑、耐磨、耐压、耐冲击、防滑、无尘、有大理石般的光泽；干地表摩擦系数：0.86，湿地表摩擦系数：0.69。

（4）地坪颜色： 灰色，彩色。以业主提供色彩分区布置图为准。

（5）材料用量：混凝土固化剂不小于0.2kg/㎡；耐磨面层不小于4kg/㎡；

为了检验上述指标，招标人有权委托第三方检验机构（国家权威机构认可的资质）进行专业检测。若检测合格，检测费用由招标人承担。否则，中标人将负责检测费用、返修费用以及因此所带给招标人的全部损失。

4、特别声明：本工程中，所使用的所有原材料及成品均要求不含硅酮成分。如发现承包人（中标人）未经发包人许可，所使用的原材料及成品中含有硅酮成分，由此造成的一切损失均由承包人承担，并保留进一步追究其法律责任的权利。

5、其他要求：

（1）所有进场材料必须有合格证原件，依据相关标准进行检测，检测合格后方可施工。固化剂材料需要提供报关单原件供业主核查。

（2）严格按照业主提供的地面（楼面）分区布置图及色彩管理要求施工。

（3）在施工过程中必须注意对车间内各种设备进行爱护，不得有损坏。地面打磨必须要有充分的防尘措施。

（4）施工区域完工后，要及时进行清理，保证施工现场的干净、整洁，做到工完场清。

五、总承包服务费

本工程总承包服务费由业主单位直接付给总承包单位，地坪施工单位在招标时无需考虑。水电费由地坪单位单独挂表计量，损耗按比例分摊，在报价中须综合考虑此项费用。

六、合同主要条款

1、付款方式：耐磨面层施工结束后支付合同总价的40%，固化剂施工完毕后再支付合同总价的70%；业主验收合格并审计结束后付至决算审定价的95%；余款5%一年后无息付清。

2、结算方式：固定单价，最终工程量按实际完成合格工程量结算。

3、关于审计及审计费：本工程有跟踪审计，工程完工并验收合格后，承包人应在合同约定期限内，编制工程竣工结算书报监理审核后再报跟踪审计审核，承包人对审计的结果应在10天内提出书面异议，逾期不提出异议的视为承包人对审计结果予以承认。根据《江苏省省属高校建设工程项目审计实施办法》，工程竣工结算审计结束后，承包人方提供的结算书，如单项工程核减率超过10%的，其审计费用全部由承包人承担，并由发包人从承包人工程款中扣除（下同）；单项工程核减率在8%—10%（含10%）之间的，其审计费用由发包人承担20%，承包人承担80%；单项工程核减率在5%—8%（含8%）之间的，其审计费用由承包人承担20%，发包人承担80%；单项工程核减率在5%及其以下的，其审计费用由发包人承担；如核减率在5％及其以下的，其审计费用由发包人承担。审计费用的计算标准按照苏价服（2004）483号文件规定执行。

七、投标文件

1、投标函

2、授权委托书

3、投标报价表

4、企业主要资质文件（营业执照、税务登记证等）

5、近三年主要业绩表

6、类似工程业绩证明材料

7、与本投标文件相符的材料品牌授权代理证明

8、施工组织设计

9、服务承诺书

10、相关材料

投标文件份数：正本一份，副本四份。开标时以上资料需提供原件供招标人审核。

八、评标办法

招标人将组建评标委员会，按以下评标办法对投标文件进行评审、评分，确定中标人。

### 评标办法（综合评估法）

| 评 审 |
| --- |
| 评审因素 | 评审标准 |
| 投标人名称 | 与营业执照、税务登记证一致 |
| 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
| 品牌授权代理证明 | 符合本招标文件要求 |
| 评 分 |
| 分值构成 | 投标报价： | 70分 |
|  | 工程业绩： | 15分 |
|  | 施工组织设计： | 10分 |
|  | 服务承诺： | 5分 |
| 评标基准价计算方法 | 以进入详细评审的各投标人评标价（多于5家投标人去掉最高和最低评标价，低于等于5家全部参加）的平均值×97%为基准值 |
| 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=100%×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价 |
| 评分因素 | 评分标准 |
| 投标报价 （70分） | 投标报价与基准价偏差 | 等于评标基准价：70分 每高于评标基准价1% ：扣1分 每低于评标基准价1% ：扣0.5分 |
| 工程业绩 （15分） | 工程业绩 | 2012年1月1日以来的耐磨固化地坪工程，单份合同施工面积达7000㎡及以上的，每份合同得3分，最高不超过15分。 |
| 施工组织设计（10分） | 施工方案 | 满分2分：评委根据施工组织设计中的施工方案详尽、可行性强、技术保障措施周密等情况进行评审打分，好得2分、一般得1分、差得0分 |
|  | 人员、设备配置 | 满分2分：评委根据施工组织设计中关于人员、设备的配备充足、计划合理等情况进行评审打分，好得2分、一般得1分、差得0分 |
|  | 质量管理措施 | 满分2分：评委根据施工组织设计中的质量管理体系健全、保障措施可行等情况进行评审打分，好得2分、一般得1分、差得0分 |
|  | 进度管理措施 | 满分2分：评委根据施工组织设计中的进度计划安排科学合理、保障措施可行等情况进行评审打分，好得2分、一般得1分、差得0分 |
|  | 安全管理措施 | 满分2分：评委根据施工组织设计中的安全管理体系健全、保障应急预案可行等情况进行评审打分，好得2分、一般得1分、差得0分 |
| 服务承诺 （5分） | 服务承诺 | 满分5分：评委根据投标人为招标人方提供的服务承诺进行评审打分，最好得5分、较好得3分、一般得1分 |

### 附件

### 工程报价单

| 序号 | 名称 | 数量（㎡） | 单价（元/㎡） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灰色耐磨+固化剂地坪 | 4000 |  |  |
| 2 | 彩色耐磨+固化剂地坪 | 3000 |  |  |
| 总计（1+2） |  |